Dipartimento/USC/USS/USD/Servizio Proponente

Direzione delle Professioni sanitarie

- Denominazione del progetto

Test pilota della procedura aziendale “Gestione del catetere vescicale”

- Contesto e motivazione della proposta

La cateterizzazione vescicale è una pratica molto diffusa in tutte le realtà ospedaliere e può essere causa di infezioni legate all’assistenza. Le infezioni delle vie urinarie rappresentano circa il 40% di tutte le infezioni nosocomiali. Si verificano nel 75-80%  in malati sottoposti a cateterizzazione.

Nella nostra azienda tale pratica non è  definita in un documento aziendale. Un gruppo di lavoro ha elaborato una bozza della procedura e prima della sua diffusione in tutta l’Azienda Ospedaliera si vuole sperimentare in 4 realtà la comprensibilità e appropriatezza della stessa.

- Definizione del problema

Manca un documento aziendale che definisca la pratica del cateterismo vescicale. E’ necessario testare la procedura definita dal gruppo di lavoro

- Obiettivo/i dell’iniziativa

- Verificare l’applicabilità della procedura redatta dal gruppo di lavoro

- Verificare la facilità d’uso  di un set per la cateterizzazione vescicale

- Evidenziare eventuali problematiche

- Attuare eventuali correttivi

- Disporre di una procedura validata da applicare a tutte le USC della Azienda

- Letteratura e norme di riferimento

Vedasi procedura  procedura in bozza cod  PSpDPS03 “Gestione del catetere vescicale”

- Metodologia e strumenti di progetto

E’ stato attivato un gruppo di lavoro multidisciplinare  per l’elaborazione della procedura.

Fase iniziale-

- il  gruppo di redazione elabora nell’anno 2010/11  la procedura specifica “Gestione del catetere vescicale”

L’USC Farmacia ha reperito nella seconda metà del 2011 alcuni set per cateterismo che si vogliono testare.

Fase pilota

Individuazione dei settori di sperimentazione:

un settore medico (Medicina 1 primo piano), uno chirurgico (Urologia), una TI (NCHTI) e una sala operatoria (sala parto).

Definito il coinvolgimento dei referenti infezioni di quei settori

Test pilota effettuato dal 23/11/11 al 29/02/12

Fase di valutazione

In data 01/03/12 raccolte le osservazioni dei professionisti coinvolti nell’effettuazione del test pilota

Fase di diffusione della procedura prevista per il 2012

Distribuzione della procedura via mail e programmazione di alcuni incontri con i referenti  infezione della USC dall’azienda  per consolidare la conoscenza della stessa

- Risorse necessarie

Per il test pilota si prevede l’impegno di 8 operatori complessivi delle USC coinvolte e dei componenti del gruppo di lavoro per 2 ore di incontro di presentazione della procedura e per 2 ore incontro di valutazione della stessa.

I set in prova sono forniti gratuitamente alla Farmacia dalle ditte produttrici.

- Responsabilità

Il gruppo di lavoro presenta il progetto per il test pilota e fornisce il materiale necessario

Gli operatori coinvolti nel test pilota applicano la procedura e compilano la scheda di verifica della stessa.

- Indicatori

Gli operatori coinvolti nel testa pilota partecipano alla riunione

I set per cateterismo consegnati agli operatori vengono tutti utilizzati

Gli operatori compilano la scheda di valutazione dei set utilizzati

Gli operatori compilano la scheda di valutazione della procedura e relativi allegati

- Allegati

PSpDPS01 “Gestione del catetere vescicale”

dr.ssa Monica Casati
Responsabile Ricerca, Formazione e Sviluppo
Direzione delle Professioni Sanitarie

dr.ssa Lina Colleoni
Direzione delle Professioni Sanitarie